**Приложение 1**

** «Утверждаю»**

**Директор МАОУ «Северо-**

**Плетневская СОШ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Зырянова**

**План-график (дорожная карта)**

**мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в**

**МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | | | **Срок выполнения** | **Форма** | | | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | Сентябрь  2015 г. | Совещание при директоре | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | Сентябрь  2015 г. | Приказ | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | | | Октябрь 2015 г. | Приказ | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.4. | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | Октябрь 2015 г. | Самостоятельное изучение документа | | | Учителя, учитель- логопед НОО, педагог-психолог |
| 1.6. | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | Ноябрь 2015 г. | Заседание рабочей  группы по переходу на  ФГОС для обучающихся с ОВЗ | | | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А., руководитель МО Тарасова С.В. |
| 1.07 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | | | Ноябрь 2015 г. | Протокол | | | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А., руководитель МО Тарасова С.В. |
| 1.08. | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации  АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | | | Декабрь 2015 г. | Карта самооценки приказ «Об утверждении карты самооценки» | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.09. | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | | | Май 2016 г. | Совещание при директоре | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.10. | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | | | До 01 сентября 2016 г. | Совещание при директоре | | | Директор школы Зырянова И.А. |
|  |  | | |  |  | | |  |
| **2.** | **Создание** **нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** | | | | | | | |
| 2.1. | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | Январь-май 2016 г. | | Приказ | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| 2.2. | Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | до 05 мая | | Приказ | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| 2.3. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыкально-ритмических занятий) | | до 01 сентября 2016 г. | | Приказ | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| 2.4. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | до 1 сентября 2016 г. | | План | | | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. |
| 2.5. | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | | до 01 сентября | | План | | | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А., руководитель МО Тарасова С.В. |
| 2.6. | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | до 28 августа | | АООП | | | Рабочая группа |
| 2.7. | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:   «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;  «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;  «Об утверждении учебного плана»;  «Об утверждении программы внеурочной деятельности»;  «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;  «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;  «Об утверждении плана методической работы»;  «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | | 28 августа 2016 г.  01 июня 2016 г.  31 августа 2016 г.  31 августа 2016 г.  31 августа 2016 г.  31 августа 2016 г.  01 сентября 2016 г.  01 сентября 2016 г.  01 сентября 2016 г. | | Приказы | | | Директор школы Зырянова И.А. |
| **3.** | **Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** | | | | | | | |
| 3.1. | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | Май 2016 г. | | | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Директор школы Зырянова И.А. | | |
| 3.2. | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2016-2017 учебный год | | | План финансово-хозяйственной деятельности | Директор школы Зырянова И.А. | | |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | в соответствии с планом | | Дистанционно, очно | Директор школы Зырянова И.А. | | |
| 3.4. | Тематические консультации,  семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 2016-2017 учебный год | | План | Директор школы Зырянова И.А.,  Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. | | |
| 3.5. | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 2016-2017 учебный год | | План | Директор школы Зырянова И.А.,  Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. | | |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | до 31 августа 2016 г. | | Информационная справка | | Директор школы Зырянова И.А.,  Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. | |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | | до 30 декабря 2015 г. | | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | | Директор школы Зырянова И.А. | |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 2017 год | |  | | главный бухгалтер Казанцева О.В. | |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО.  Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | | До  15 июня 2016 г. | | Формирование заказа по учебной литературе | | Библиотекарь Дерябина С.В. | |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | | 29 мая 2016 г. | | Родительское собрание, протокол | | Южакова Н.Г.  учитель-логопед,  Бердова Л.А. учитель | |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 29 мая 2016 г. | | Родительское собрание, протокол | | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. | |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | до 30 мая 2016 г. | | Раздел на школьном сайте «ФГОС» | | Директор школы Зырянова И.А. | |
| 5.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. | | 29 мая 2016 г. | | Отчёт по проведённому мониторингу | | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. | |
| 5.5. | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 1 сентября 2017 г. | | Страница на школьном сайте | | Директор школы Зырянова И.А. | |