**Приложение 1**

** «Утверждаю»**

 **Директор МАОУ «Северо-**

 **Плетневская СОШ»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Зырянова**

**План-график (дорожная карта)**

**мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в**

**МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** | **Форма** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Сентябрь  2015 г. | Совещание при директоре | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Сентябрь  2015 г. | Приказ | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Октябрь 2015 г. | Приказ | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.4. | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Октябрь 2015 г. | Самостоятельное изучение документа | Учителя, учитель- логопед НОО, педагог-психолог |
| 1.6. | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Ноябрь 2015 г. | Заседание рабочейгруппы по переходу наФГОС для обучающихся с ОВЗ | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А., руководитель МО Тарасова С.В. |
| 1.07 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | Ноябрь 2015 г. | Протокол | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А., руководитель МО Тарасова С.В. |
| 1.08. | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации  АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | Декабрь 2015 г. | Карта самооценки приказ «Об утверждении карты самооценки» | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.09. | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | Май 2016 г. | Совещание при директоре | Директор школы Зырянова И.А. |
| 1.10. | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | До 01 сентября 2016 г. | Совещание при директоре | Директор школы Зырянова И.А. |
|   |   |   |   |   |
| **2.** | **Создание** **нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** |
| 2.1. | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | Январь-май 2016 г. | Приказ | Директор школы Зырянова И.А. |
| 2.2. | Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | до 05 мая | Приказ | Директор школы Зырянова И.А. |
| 2.3. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыкально-ритмических занятий) | до 01 сентября 2016 г. | Приказ | Директор школы Зырянова И.А. |
| 2.4. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 1 сентября 2016 г. | План | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. |
| 2.5. |  Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | до 01 сентября | План | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А., руководитель МО Тарасова С.В. |
| 2.6. | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 28 августа | АООП | Рабочая группа |
| 2.7. | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;«О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;«Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;«Об утверждении учебного плана»;«Об утверждении программы внеурочной деятельности»;«Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;«Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;«Об утверждении плана методической работы»;«О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | 28 августа 2016 г.01 июня 2016 г.31 августа 2016 г.31 августа 2016 г.31 августа 2016 г.31 августа 2016 г.01 сентября 2016 г.01 сентября 2016 г.01 сентября 2016 г. | Приказы | Директор школы Зырянова И.А. |
| **3.** | **Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** |
| 3.1. | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | Май 2016 г. | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Директор школы Зырянова И.А. |
| 3.2. | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2016-2017 учебный год | План финансово-хозяйственной деятельности | Директор школы Зырянова И.А. |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в соответствии с планом | Дистанционно, очно | Директор школы Зырянова И.А. |
| 3.4. | Тематические консультации,семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | Директор школы Зырянова И.А., Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. |
| 3.5. | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | Директор школы Зырянова И.А., Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 31 августа 2016 г. | Информационная справка | Директор школы Зырянова И.А., Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | до 30 декабря 2015 г. | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | Директор школы Зырянова И.А.  |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2017 год |   | главный бухгалтер Казанцева О.В. |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО.Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | До  15 июня 2016 г. | Формирование заказа по учебной литературе | Библиотекарь Дерябина С.В. |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | 29 мая 2016 г. | Родительское собрание, протокол | Южакова Н.Г.  учитель-логопед,  Бердова Л.А. учитель |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 29 мая 2016 г. | Родительское собрание, протокол | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 30 мая 2016 г. | Раздел на школьном сайте «ФГОС» | Директор школы Зырянова И.А.  |
| 5.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. | 29 мая 2016 г. | Отчёт по проведённому мониторингу | Зам. директора по УВР Пуртова Л.А. |
| 5.5. | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 1 сентября 2017 г. | Страница на школьном сайте | Директор школы Зырянова И.А.  |